## Sheet1
Task ID | Task Description | Responsible | Status | Estimated hours remaining (day 0 = initial estimate)
started 04/03/2021
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Mijlpaal 1 | bar: 0; 15
| Maak player model | Denzell | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak player view | Denzell | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak board model | Bernd | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak board view | Bernd | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak main window | Denzell | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mijlpaal 2 | bar: 0; 15
| Maak places | Bernd | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak popup widgets | Denzell | 100% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak Place View | Denzell | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak werkende beurten | Bernd | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mijlpaal 3 | bar: 0; 15
| Maak en implementeer tools | Denzell | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak field | Bernd | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak hut | Bernd | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak tool shed | Denzell | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mijlpaal 4 | bar: 0 to 1; 15
| Maak saving | Denzell | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Maak loading | Denzell | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mijlpaal 5 | bar: 0 to 1; 15
| Maak civilization kaarten | Bernd | 50% | 0: 6; 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 6; 13: 4; 14: 4; 15: 3; 16: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3; 20: 3; 21: 3; 22: 3
| Toon civilization kaarten | Bernd | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 4; 21: 4; 22: 4
| Maak building kaarten | Denzell | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toon building kaarten | Denzell | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afgewerkt product | bar: 0; 15
| Bug fixes en tests | Bernd | 0% | 0: 8; 1: 8; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 6; 6: 6; 7: 5; 8: 3; 9: 3; 10: 3; 11: 3; 12: 3; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3; 20: 3; 21: 3; 22: 3
| Bug fixes en tests | Denzell | 0% | 0: 10; 1: 10; 2: 8; 3: 8; 4: 8; 5: 8; 6: 8; 7: 8; 8: 6; 9: 6; 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 4; 21: 4; 22: 4
| Finale versie UML maken | Denzell | 50% | 0: 5; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2
| Backlog/burndown chart afwerken | Bernd | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2
| Verslag schrijven | Beide | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 4; 10: 4; 11: 4; 12: 4; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 4; 21: 4; 22: 4
| Verdediging voorbereiden | Beide | 0% | 0: 6; 1: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 6; 8: 6; 9: 6; 10: 6; 11: 6; 12: 6; 13: 6; 14: 6; 15: 6; 16: 6; 17: 6; 18: 6; 19: 6; 20: 6; 21: 6; 22: 6
Einde project | bar: 0; 15
| TOTAAL |  | 72% | 109 | 93 | 86 | 86 | 86 | 74 | 65 | 59 | 42 | 42 | 40 | 40 | 37 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0