## Sheet1
Task ID | Task Description | Responsible | Status | Estimated hours remaining (day 0 = initial estimate)
started 04/03/2021
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Mijlpaal 1 | bar: 0; 15
| Maak player model | Denzell | 100% | 0: 1; 1: 0; 2: 0
| Maak player view | Denzell | 100% | 0: 2; 1: 0; 2: 0
| Maak board model | Bernd | 100% | 0: 1; 1: 0; 2: 0
| Maak board view | Bernd | 0% | 0: 4; 1: 0; 2: 0
| Maak main window | Eerste klaar | 100% | 0: 3; 1: 0; 2: 0
Mijlpaal 2 | bar: 0; 15
| Maak places | Bernd | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2
| Maak popup widgets | Denzell | 100% | 0: 4; 1: 3; 2: 0
| Maak Place View | Denzell | 100% | 0: 3; 1: 2; 2: 0
| Maak werkende beurten | Bernd | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2
Mijlpaal 3 | bar: 0; 15
| Maak en implementeer tools | Denzell | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2
| Maak field | Bernd | 0% | bar: 0 to 2
| Maak hut | Bernd | 0% | bar: 0 to 2
| Maak tool shed | Denzell | 0% | bar: 0 to 2
Mijlpaal 4 | bar: 0 to 1; 15
| Maak saving | Bernd | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2
| Maak loading | Bernd | 0% | 0: 2; 1: 2; 2: 2
Mijlpaal 5 | bar: 0 to 1; 15
| Maak civilization kaarten | Bernd | 0% | 0: 6; 1: 6; 2: 6
| Toon civilization kaarten | Bernd | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 4
| Maak building kaarten | Denzell | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 4
| Toon building kaarten | Denzell | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 4
Afgewerkt product | bar: 0; 15
| Bug fixes en tests | Bernd | 0% | 0: 0; 1: 0; 2: 0
| Bug fixes en tests | Denzell | 0% | 0: 4; 1: 4; 2: 2
| Finale versie UML maken | Denzell | 0% | 0: 5; 1: 2; 2: 2
| Backlog/burndown chart afwerken | Bernd | 0% | 0: 0; 1: 0; 2: 0
| Verslag schrijven | Beide | 0% | 0: 0; 1: 0; 2: 0
| Verdediging voorbereiden | Beide | 0% | 0: 0; 1: 0; 2: 0
Einde project | bar: 0; 15
| TOTAAL |  | 0% | 58 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0